## Sheet1
附件
农村新建或提质改造市场建设计划表
填报单位： 填报人： 填报时间：2019年10月14日
序 号 | 名称 | 具体 位置 | 周边存在马路市场名称 | 建设性质（新建/提质改造） | 级别（县级/乡镇级/乡村集市） | 面积 （㎡） | 计划投入资金（万元） | 建设摊位数 （个） | 服务 人口 （人） | 运营管理单位 | 前期手续办理情况（立项、国土、规划等手续） | 完成 时限
1 | 经开区农贸市场 | 湘乡大道以西光大燃气对面 | 厂门口零星马路摊点 | 新建 | 县级 | 6600 | 2000 | 200 | 30000 | 产业投资集团 | 已完成土地报批和部分征拆 | 2020.8.31
2 | 中沙镇中沙农贸市场 | 中沙镇中沙村卫生院对面 | 中沙农贸 市场 | 提质 改造 | 乡镇级 | 1300 | 50 | 120 | 1200 | 中沙村村委会 | 无 | 2020.8.31
3 | 梅桥镇香铺农贸市场 | 梅桥镇梅桥村 | 土桥马路市场、香铺马路市场 | 新建 | 乡镇级 | 4000 | 200 | 300 | 12000 | 梅桥镇人民 政府 | 均已办理 | 2019.12
4 | 毛田镇中心农贸市场 | 新街居委会 | 毛田镇中心农贸市场 | 新建 | 乡镇级 | 2500 | 120 | 30 | 12000 | 崇山村村委会 | 暂无 | 2020.6
5 | 泉塘镇德胜农贸市场 | 双石县与泉骡交汇处(德胜村) | 骡塘马路 市场 | 新建 | 乡村集市 | 2000 | 160 | 200 | 6000＋ | 德胜村村委会 | 规划选址中，等待立项 | 2020.8.31
6 | 泉塘镇双江农贸市场 | 双江村 | 骡塘马路 市场 | 新建 | 乡村集市 | 2000 | 160 | 200 | 8000＋ | 双江村村委会 | 已规划选址，等待立项 | 2020.8.31
7 | 泉塘镇下湾 农贸市场 | 下湾村路口后方 | 市场外边马路上 | 扩改建 | 乡村集市 | 1500 | 100 | 200 | 8000＋ | 桐瑞台村村委会 | 规划中，等待立项 | 2020.8.31
8 | 棋梓镇棋梓大市场 | 棋梓村客运站旁 | 市场外边马路上 | 提质 | 乡镇级 | 4200 | 230 | 120 | 20000 | 棋梓镇人民 政府 | 全套手续 | 2020.8.31
9 | 棋梓镇食品站市场 | 镇中心 | 市场外边马路上 | 提质 | 乡镇级 | 500 | 50 | 12 | 5000 | 棋梓镇人民 政府 | 全套手续 | 2020.8.31
10 | 金薮乡马坪新型农贸市场 | 马坪村雨台山组至谭家湾组范围内 | 马路市场 | 新建 | 乡村集市 | 1800 | 150 | 180 | 21000 | 马坪村村委会 | 立项 | 2020.5
11 | 栗山镇西山农贸市场 | 栗山镇西山村 （320国道旁) | 栗山村马路市场 | 提质改造 | 乡村集市 | 1800 | 30 | 40 | 12000 | 栗山镇人民政府 | 无 | 2020.8.31
乡村集市
12 | 栗山镇永安农贸市场 | 栗山镇永安村 | 永安马路市场，永安村新丰马路市场 | 新建 | 乡村集市 | 1200 | 180 | 300 | 16000 | 栗山镇人民政府 | 无 | 2020.8.31
13 | 育塅乡花坪农贸市场 | 育塅乡花坪村 (省) | 马路市场 | 新建 | 乡镇级 | 4000 | 100 | 300 | 10000 | 花坪村村委会 | 已立项 | 2020.8.31
14 | 育塅乡陈家湾 农贸市场 | 育塅乡扬名村 | 市场外边马路上 | 改建 | 乡村集市 | 1400 | 65 | 120 | 10000 | 扬名村村委会 | 已立项，发了施工许可证 | 2020.8.31
15 | 壶天镇壶天农贸市场 | 壶天镇壶天村 | 市场外边马路上 | 改扩建 | 乡镇级 | 2800 | 50 | 320 | 35000 | 壶天镇人民政府 | 已办理 | 2020.8.31
16 | 潭市镇柏杨 | 新群村柏杨段灰虞线（省） | 柏杨 | 新建 | 乡镇级 | 1800 | 150 | 150 | 15000 | 柏杨村村委会 | 已办理 | 2020.8.31
17 | 翻江镇洪门 | 洪门三组 | 洪门 | 改建 | 乡村集市 | 1000 | 20 | 60 | 4000 | 洪门村村委会 | 已办理 | 2020.8.31
18 | 山枣镇洪塘 | 洪塘村（县） | 洪塘 | 新建 | 乡镇级 | 1800 | 150 | 300 | 10000 | 洪塘村村委会 | 待办理 | 2020.8.31
19 | 山枣镇山枣 | 山枣村 | 市场外马路上 | 改建 | 乡镇级 | 3000 | 400 | 360 | 12000 | 山枣村村委会 | 已办理 | 2020.8.31
20 | 月山镇石柱农贸市场 | 石柱村石柱街上 | 湘壶线上 | 新建 | 乡村集市 | 2000 | 150 | 200 | 8000 | 月山镇人民 政府 | 规划中 | 2020.8.31
21 | 月山镇马龙农贸市场 | 马龙村鸭婆山街上 | 湘壶线上 | 扩建 | 乡村集市 | 2000 | 50 | 200 | 8000 | 月山镇人民 政府 | 规划中 | 2020.8.31
22 | 虞唐镇金韶农贸市场 | 金韶村 | 洪家冲 | 新建 | 乡村集市 | 4000 | 50 | 200 | 10000 | 虞唐镇人民 政府 | 规划中 | 2020.8.31