湘乡人社字〔2022〕19号

关于印发《湘乡市职业培训机构和人力资源机构安全风险隐患排查整治工作方案》的

通 知

局属各相关部门，各职业培训机构和人力资源机构：

现将《湘乡市职业培训机构和人力资源机构安全风险隐患排查整治工作方案》印发你们，请认真组织实施。

湘乡市人力资源和社会保障局

2022年5月26日

湘乡市职业培训机构和人力资源机构安全风险隐患排查整治工作方案

为深入贯彻落实习近平总书记对长沙望城“4·29”居民自建房倒塌事故的重要指示和李克强总理批示要求，深刻汲取事故教训，切实保障人民群众生命财产安全，根据《湘潭市人力资源和社会保障局关于转发<关于在全省技工院校和职业培训机构中开展安全隐患大排查的通知>》（湘人社函〔2022〕70号）和《中共湘乡市委办公室 湘乡市人民政府办公室关于印发<湘乡市既有房屋安全风险隐患排查整治工作方案的通知>》（湘党办发〔2022〕10号）要求，决定在全市范围内开展职业培训机构和人力资源机构安全风险隐患全面排查、集中整治行动，现制定本工作方案：

一、目标要求

按照全覆盖、零容忍、严执法、重实效的总要求，全面部署安全排查整治工作，深入排查治理职业培训机构学生（学员）学习、生活和生产实习及人力资源机构经营、生产等方面安全隐患，堵塞安全监管漏洞，强化安全措施，梳理薄弱环节，落实安全责任，制定整改措施，排除各类安全隐患。通过建立健全各项安全工作制度和工作机制，落实安全责任制和责任追究制，做到安全管理制度化、常态化，有效防范和遏制安全事故的发生。

二、组织领导

成立湘乡市职业培训机构和人力资源机构安全风险隐患排查整治工作领导小组，由湘乡市人力资源和社会保障局党委书记、局长杨群力任组长，湘乡市人力资源和社会保障局党委成员、副局长沈裕平、刘志煌、陈育荣任副组长，劳动保障监察大队尹方长、就业促进与失业保险股肖泽南、工伤保险股黄维为成员。领导小组办公室设在局就业促进与失业保险股，负责排查整治工作具体事务。

三、时间安排

2022年5月-2022年9月

四、排查范围

全市职业培训机构和人力资源机构工作用房、住宅房屋和其他公共房屋（包括所有人力资源机构、公办和民办职业培训机构，自有或租赁房屋）和各类设施及周边环境安全隐患；学生及学员学习、生活和生产实训等方面安全隐患。对行政许可登记注册地与办学（办公）实际地点不一致的培训机构和人力资源机构，要重点梳理、重点检查、坚决纠正、迅速处理。

五、排查内容

对建筑结构、设备设施、安全管理制度、消防安全、食品安全等进行拉网式排查，重点对建造年代较早、长期失修失管、违法改建加层、非法开挖地下空间、破坏主体或承重结构的校舍房屋和办公场所，以及擅自改变用途、违规用作教育培训的人员聚集场所进行排查。

六、排查方式

组织指导职业培训机构和人力资源机构对安全工作进行一次全面彻底的大排查，并加强监督检查，排查检查工作分为三个阶段：

第一阶段机构自查阶段。5月至6月，各职业培训机构和人力资源机构根据检查内容进行自查，由校长（公司负责人）担任自查工作负责人。按照相关法律法规、规程规范和技术标准要求，严格细致，认真检查事故易发生的重点场所、要害部位、关键环节，做到不漏一处，不漏一人，不留死角。6月24日前各机构报送《湘乡市职业培训机构、人力资源机构安全隐患自查情况表》（附件1）至市人力资源和社会保障局就业促进与失业保险股。

第二阶段督促整改阶段。7月至8月，在机构自查基础上，领导小组办公室牵头指导督促职业培训机构和人力资源机构对检查中发现的问题进行整改。

第三阶段健全机制阶段。9月份，针对检查中发现的问题和薄弱环节，指导各职业培训机构和人力资源机构进一步完善安全措施，健全安全管理制度和安全工作机制，落实安全责任。

七、工作要求

（一）提高政治站位，增强工作责任感使命感。要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，把思想和行动统一到省、市对当前安全生产的部署安排上来，深刻汲取事故教训，进一步提高政治站位，从维护人民群众生命财产安全高度出发，增强安全风险防患意识，切实加强安全管理。要聚焦我市职业培训机构、人力资源机构存在的安全隐患，坚持问题导向，以最坚决的态度和最严格的要求确保各项措施落实到位，坚决杜绝安全事故发生。

（二）加大工作力度，确保安全排查整改取得实效。要会同住建、消防、安监、市场监管等部门，开展安全隐患大检查，对辖区范围内职业培训机构和人力资源机构的安全隐患进行全方位拉网式排查。尤其是对于存在风险隐患的房屋，该鉴定的必须严格鉴定，该修缮或加固的必须修缮或加固，对于拒不治理的暂停办学办公，对要限制或停止使用的要坚决及时疏散转移人员并停止使用，对拒绝整改或拖延整改的，要坚决、迅速依法处理，坚决防止因安全隐患排查整治不到位导致的事故发生。要深入排查风险隐患，排查出的隐患、问题要制表列出清单，建立台帐，制定整改措施，落实整改责任，限期整改，决不能走形式、走过场。

（三）开展安全教育，建立安全管理长效机制。要指导各职业培训机构、人力资源机构建立常态化安全工作机制，要将机构安全工作纳入督导评估体系和工作奖惩制度，对各机构开展经常性的安全检查。培训机构要针对薄弱环节，结合实际问题，对学员开展安全防范教育，使学员建立安全意识，掌握应对安全事故的必备常识和避险技能。要建立健全安全管理规章制度和安全责任制度，成立由主要负责人任组长的安全工作领导小组，将安全工作的责任落实到位，做到安全管理制度化、常态化。凡工作中推诿塞责，不认真履职的，要严肃追究有关人员的责任。对安全排查和检查中发现有重大安全隐患并未及时整改纠正到位的，在评估、年检中一票否决并暂停办学办公，直到整改合格，符合安全要求。

附件：《湘乡市职业培训机构和人力资源机构安全风险隐患自查情况表》

附件：

湘乡市职业培训机构、人力资源机构安全风险隐患自查情况表

| 隐患自查类别 | 一般隐患 |  |  | 重大隐患 |  |  | 其中已列入治理整改计划的隐患 |  |  |  | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自查 隐患 | 已整改 | 整 改 率 | 自查 隐患 | 已整改 | 整改率 | 列入治理计划 | 落实 治理目标 | 落实 治理 责任人 | 落实治理时间要求 |  |
|  | 项 | 项 | % | 项 | 项 | % | 项 | 项 | 项 | 项 |  |
| 1.校舍/办公房屋安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.消防安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.教学设备/办公设备安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.食品安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.交通安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.周边环境治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.制度建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报送单位：                                               日期：