## Sheet3
湘乡市2022年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序 号 | 行政 辖区 | 项目 单位 | 项目类别 | 项目名称 | 实施 年度 | 主要建设任务及内容、规模 | 实施地点 | 建设性质 | 本次下达（万元） | 受益脱贫对象 |  | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制等情况
[10 empty] | 户数 | 人数
142 | 翻江镇 | 吉长村 | 产业发展 | 湘乡市翻江镇吉长茶叶种植基地 | 2022年 | 新建茶叶种植基地120亩。 | 吉长村 | 新建 | 15 | 27 | 90 | 新建茶叶种植基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。
143 | 翻江镇 | 翻江村 | 产业发展 | 湘乡市翻江镇翻江村油茶新建项目 | 2022年 | 新建油茶种植面积60亩。 | 翻江村 | 新建 | 15 | 10 | 50 | 改造油茶种植基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。
144 | 翻江镇 | 农林村 | 产业发展 | 翻江镇农林村油茶林场 | 2022年 | 原有油茶林场，利用原有资源，村上统一实施人工和挖机整修。 | 农林村 | 改扩建 | 15 | 37 | 118 | 改造油茶种植基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.75*0.08/年，委托帮扶期限≥3年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。
149 | 金薮乡 | 普岭村 | 产业发展 | 2022年金薮乡普岭村开发油茶林基地 | 2022年 | 新建油茶种植面积118亩。 | 普岭村 | 新建 | 15 | 67 | 163 | 新建油茶种植基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。
| 栗山镇 | 巴江村 | 产业发展 | 伍柒林场油茶林改造项目 | 2022年 | 对伍柒林场8亩老油茶林进行改造，新建灌溉水池一座，安装灌溉水管400米、补种油茶苗。 | 巴江村 | 改扩建 | 10 | 10 | 26 | 改造油茶种植基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.75*0.08/年，委托帮扶期限≥3年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。
| 毛田镇 | 毛田村 | 产业发展 | 薄荷精油提炼厂 | 2022年 | 新建薄荷精油提炼厂，厂房一个及配套设施，购买精油提炼机械设备1台，薄荷种植200亩。 | 毛田村 | 新建 | 15 | 54 | 125 | 新建薄荷精油提炼厂≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。
| 棋梓镇 | 连云村 | 产业发展 | 连云村产业发展项目 | 2022年 | 水果基地建设160亩，种植水蜜桃，购买果苗。 | 连云村 | 改扩建 | 10 | 2 | 6 | 改造水果种植基地≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.75*0.08/年，委托帮扶期限≥3年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。
| 泉塘镇 | 花西村 | 产业发展 | 涟水双泉花西茶叶种植项目 | 2022年 | 花西村原西台副业场茶山进行改扩建，改良茶山品种40亩，新种10亩。 | 花西村 | 改扩建 | 15 | 74 | 165 | 改扩建茶叶种植基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。
| 湘乡市 | 湘乡市乡村振兴局 | 产业发展 | 2022年小额信贷贴息 | 2022年 | 按政策对脱贫人口、边缘易致贫户的小额信贷进行贴息。 | 湘乡市 | 续建 | 116 | 6000 | 19200 | 符合政策建档立卡贫困户贷款申请满足率100%，建档立卡贫困户获得贷款金额1800万，贷款风险补偿比率10%，贷款及时发放率100%，受益建档立卡贫困户满意度98% | 直接受益。脱贫对象及边缘易致贫户自主申请，支持产业发展，按政策按季进行贴息补助。
| 湘乡市 | 湘乡市发改局 | 产业发展 | 易地扶贫搬迁后续产业扶持 | 2022年 | 易地搬迁中沙集中安置点蘑菇基地钢结构厂房建设，梅桥安置点竹制品厂安装生产配套设施，对分散安置户进行产业帮扶。 | 湘乡市 | 改扩建 | 45 | 190 | 500 | 菌种种植场所1处，竹制品加工厂1处，种植作物成活率90%，特色产业产值增加100万，受益建档立卡贫困人口满意度95%。 | 群众直接受益。改善易地搬迁户的生产条件，增加务工收入，产业发展能力，直接受益。
| 湘乡市 | 湘乡市人社局 | 就业项目 | 湘乡市2022年脱贫人口公益性岗位 | 2022年 | 开发脱贫人口公益性岗位450个，稳定务工12个月以上，月工资800元。 | 湘乡市 | 续建 | 160 | 450 | 1300 | 开发公益性岗位≥450个，工作期限≥12个月，补助标准≥800元/月，项目（工程）完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，增加务工机会，增加务工收入。
| 湘乡市 | 湘乡市农业农村局 | 产业发展 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 2022年 | 按政策对农业新型经营主体贷款开展贴息。 | 湘乡市 | 新建 | 48 | 293 | 1370 | 新型农业经营主体贴息个数≥90家；符合贷款贴息要求100%；贷款贴息金额338万；减轻新型农业经营主体融资成本负担100%；群众满意度95%。 | 培育发展新型农业经营主体，扩大农业农村有效投资，切实减轻新型农业经营主体融资成本负担。
| 湘乡市 | 湘乡市乡村振兴局 | 项目管理费 | 湘乡市_项目管理费_2022年项目管理 | 2022年 | 对国省专项资金1%计提，用于项目设计、招投标、项目管理、资金项目培训等工作。 | 湘乡市 | 续建 | 8 | 10000 | 40000 | 开展项目培训≥4次，项目合格率≥95%，持续提高项目实施规范度，群众满意度≥95% | 组织项目管理培训，开展项目库建设，进行项目论证，绩效评价。提高项目管理水平
| 栗山镇 | 巴江村 | 乡村建设行动 | 巴江村水利建设项目 | 2022年 | 巴江村10组、11组新建水圳360米，石堪15米，巴江1组新建水坝1个、改造17组大山塘1口。 | 巴江村 | 新建 | 5 | 15 | 42 | 新建水圳长≥360米，石堪≥15米，新建水坝≥1个，改造大山塘≥1口；项目（工程）验收合格率≥100%，受益建档立卡贫困人口数≥42人，受益贫困人口满意度≥100%。 | 群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收益。
| 山枣镇 | 山枣村 | 乡村建设 行动 | 山枣村1、10、12、15组水圳水塘硬化项目 | 2022年 | 山枣村1、10、12、15组水圳水塘硬化 | 山枣村1、10、12、15组 | 新建 | 5 | 17户 | 59人 | 水圳除险加固数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 虞唐镇 | 虞唐村 | 乡村建设行动 | 水塘改造 | 2022年 | 塘堤内硬化，80米*12米 | 十五组 | 改建 | 5 | 9 | 20 | 山塘除险加固数量≥1座，项目验收合格率100%，项目完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98% | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 虞唐镇 | 大麓村 | 产业项目 | 虞唐镇裕丰源农产品开发有限公司油茶提质改造工程 | 2022年 | 添置油茶林浇灌设备 | 大麓村11组 | 新建 | 20 | 35 | 108 | 改扩建油茶林基地设施≥1座，项目（工程）验收 合格率100%，项目（工程）完成及时率≥ 100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.75*0.08/年，委托帮扶期限≥3年，受益脱贫人口满意度≥ 98%。 | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。
| 育塅乡 | 东安村 | 乡村建设行动 | 骨干大山塘改造 | 2022年 | 早禾组黄泥大塘硬化60米，胡山大塘硬化60米 | 东安村 | 新建 | 5 | 4 | 14 | 整修山塘≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 泉塘镇 | 花西村 | 乡村建设 | 道路拓宽 | 2022年 | 拓宽道路1公里 | 花西村1组 | 改扩建 | 5 | 5 | 17 | 1.缩短1组群众出行时间，减少拥堵，方便出行； 2.方便副业场发展两茶经济时的产业物资运转；3.提高满意度 | 改善产业发展运输功能，群众参与提高务工收入。
| 毛田镇 | 毛田村 | 乡村建设行动 | 毛田村2022年邓家组山塘整修 | 2022年 | 清淤500方，砌石方100方 | 邓家组 | 改扩建 | 5 | 5 | 13 | 山塘整修≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 梅桥镇 | 芭蕉村 | 乡村建设行动 | 立新塘泄洪口整修 | 2022年 | 泄洪口疏通，用混凝土浇筑，100方左右 | 芭蕉村 | 改扩建 | 5 | 25 | 45 | 改造山塘泄洪口≥1处，工程正常使用≥100%，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。
| 棋梓镇 | 连云村 | 乡村建设行动 |  | 2022年 |  |  |  | 5
| 棋梓镇 | 普安村 | 产业发展项目 | 油茶林基地建设 | 2022年 | 1.新建油茶林基地80亩。 2.新建榨油坊 | 普安村22组 | 新建 | 20 | 30 | 120 | 改扩建油茶林种植基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设和项目管护。
| 金薮乡 | 普岭村 | 乡村建设行动 | 2022年金薮乡普岭村水利建设 | 2022年 | 东池塘大山塘唐塘基加固100米，3口池塘加固。 | 普岭村东池塘、坪里、石墈上组 | 新建 | 10 | 13 | 32 | 山塘除险加固数量≥1座，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 翻江镇 | 双溪村 | 产业发展 | 双溪村亚中家庭农场养殖项目 | 2022年 | 计划建猪舍15间，养母猪15头，散猪120头 | 双溪村 | 改扩建 | 20 | 15 | 40 | 改造养殖基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。
| 翻江镇 | 桃林村 | 乡村建设行动 | 桃林村水管灌溉项目 | 2022年 | 新铺设灌溉水管400米 | 桃林村4、5组 | 新建 | 5 | 18 | 100 | 新建灌溉水管≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 翻江镇 | 农林村 | 乡村建设行动 | 农林村7组水塘整修 | 2022年 | 整修水塘 | 农林村7组 | 整修 | 5 | 5 | 12 | 新修渠道≥1处，项目验收合格率100%，长期改善农业生产条件，工程设计长期使用，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 翻江镇 | 吉长村 | 乡村建设行动 | 吉长村大山塘整修工程 | 2022年 | 对大山塘进行清淤、硬化 | 吉长村南郑6组 | 改造 | 5 | 4 | 20 | 山塘整修≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 翻江镇 | 翻江村 | 乡村建设行动 | 翻江村仁翻线道路拓宽 | 2022年 | 道路硬化2000米 | 翻江村 | 改扩建 | 5 | 40 | 120 | 新建改建道路≥1处,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率≥100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫户满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。
| 潭市镇 | 长城村 | 乡村建设行动 | 长城村林区道路建设（2） | 2022年 | 道路平整300米、宽3米 | 6组 | 新建 | 5 | 4 | 9 | 道路平整0.3公里，及时完工率100%，脱贫户满意度98% | 群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。
| 潭市镇 | 九仑村 | 乡村建设行动 | 九仑村水利建设项目 | 2022年 | 水塘清淤5个（石板塘、土塘、藕塘、坑塘、白竹塘，另1组水圳硬化长80米 | 1组、4组、5组、6组 | 改建 | 5 | 58 | 112 | 小型农田水利设施维护5个，水渠硬化长80米，及时完工率100%，脱贫户满意度98% | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 壶天镇 | 中石村 | 产业发展 | 中石村养殖合作社产业帮扶物资发放 | 2022年 | 委托合作社对脱贫户监测户发放生产物资 | 中石村 | 新建 | 5 | 48 | 161 | 实施项目的经营主体≥1个，对有产业发展意愿的脱贫户监测户覆盖率≥100%，受益对象满意度≥100% | 委托帮扶，民主议事决策，改善农业生产条件，增加群众收入来源。
| 壶天镇 | 中石村 | 乡村建设行动 | 中石村黄泥石冲水渠维修、清淤 | 2022年 | 清淤、整修、硬化水渠1500米 | 中石村16组 | 改扩建 | 5 | 2 | 5 | 水利工程维修养护数≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，受益对象满意度≥100% | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 壶天镇 | 南岳坪村 | 乡村建设行动 | 河道维修 | 2022年 | 修建片石墙护坡40米 | 南岳坪村11组 | 改扩建 | 5 | 3 | 12 | 水利工程维修养护数≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，受益对象满意度≥100% | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 壶天镇 | 南岳坪村 | 产业发展 | 南岳坪村发放物资 | 2022年 | 委托合作社对脱贫户监测户发放生产物资 | 南岳坪村 | 新建 | 7 | 121 | 468 | 实施项目的经营主体≥1个，对有产业发展意愿的脱贫户监测户覆盖率≥100%，受益对象满意度≥100% | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件。
| 壶天镇 | 南岳坪村 | 产业发展 | 佛祖山油茶基地储水配套设备建设 | 2022年 | 储水供水系统 | 佛祖山一组荒地 | 新建 | 10 | 24 | 83 | 新建储水系统≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，受益对象满意度≥ 100% | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件。
| 壶天镇 | 光辉村 | 产业发展 | 蘑菇种植 | 2022年 | 种植蘑菇10亩 | 光辉村 | 新建 | 20 | 85 | 267 | 新建蘑菇基地≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.75*0.08/年，委托帮扶期限≥3年，受益对象满意度100% | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。
| 壶天镇 | 大塘村 | 乡村建设行动 | 大塘村第十三组新塘整修 | 2022年 | 13组新塘整修 | 大塘村第十三组 | 改扩建 | 5 | 7 | 23 | 水塘建设≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥ 长期，工程设计使用年限≥ 15年受益对象满意度≥ 100% | 直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众受益。
| 壶天镇 | 大塘村 | 产业发展 | 大塘村物资发放 | 2022年 | 委托合作社对脱贫户监测户发放饲料、化肥、农药等生产物资 | 大塘村 | 新建 | 5 | 60 | 245 | 实施项目的经营主体≥1个，对有产业发展意愿的脱贫户监测户覆盖率≥100%，受益对象满意度≥100% | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件。
| 壶天镇 | 雄辉村 | 乡村建设行动 | 山塘维修3处 | 2022年 | 维修山塘3处，解决农田灌溉120余亩 | 雄辉村 | 改扩建 | 5 | 6 | 13 | 山塘维修≥3口，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，受益人口满意度≥100% | 群众直接收益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入
| 壶天镇 | 雄辉村 | 乡村建设行动 | 主公路成时家段石墙塌方重砌 | 2022年 | 重砌30米高5米，解决整村出行 | 雄辉村 | 改扩建 | 5 | 63 | 209 | 新建改建公路≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，受益人口满意≥100% | 群众直接收益，民主议事决策，提高群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。
| 壶天镇 | 潭桥村 | 乡村建设行动 | 26组龙塘、43组新塘清淤硬化 | 2022年 | 26组龙塘、43组新塘清淤硬化 | 潭桥村43组、26组 | 改扩建 | 5 | 12 | 45 | 水利工程维修养护数≥2处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，受益对象满意度≥100% | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 壶天镇 | 潭桥村 | 产业 发展 | 潭桥村物资发放 | 2022年 | 委托合作社对脱贫户监测户发放生产物资 | 潭桥村 | 新建 | 8 | 156 | 561 | 实施项目的经营主体≥1个，对有产业发展意愿的脱贫户监测户覆盖率≥100%，受益对象满意度≥100% | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件。
| 壶天镇 | 雄辉村 | 产业 发展 | 雄辉村物资发放 | 2022年 | 委托合作社对脱贫户监测户发放生产物资 | 雄辉村 | 新建 | 5 | 62 | 208 | 实施项目的经营主体≥1个，对有产业发展意愿的脱贫户监测户覆盖率≥100%，受益对象满意度≥100% | 委托帮扶，民主议事决策，改善农业生产条件，增加群众收入来源。
| 中沙镇 | 梅龙村 | 乡村建设 行动 | 2022年中沙镇梅龙村青年水库整修 | 2022年 | 梅龙村青年水库年久失修，水涵堵塞，两面内坡破损严重，需进行修复，并增设泄洪口。 | 梅龙村13组 | 改扩建 | 10 | 15 | 37 | 山塘整修≥1处、内破整修≥2处、内坡石磡底座整修新建护≥2处，泄洪口≥1处。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 中沙镇 | 龙山村 | 乡村建设 行动 | 2022年中沙镇龙山村11组山塘整修 | 2022年 | 挖机清理淤泥，增设涵洞1处，泄洪口1处，修复塘堤长60米*高5米 | 龙山村11组 | 改扩建 | 5 | 2 | 9 | 山塘整修≥1处、修复塘堤≥60米。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 中沙镇 | 和谐村 | 乡村建设 行动 | 2022年中沙镇和谐村10组道冲河道整修 | 2022年 | 整修长80米，高3米河堤 | 和谐村10组 | 改扩建 | 5 | 12 | 39 | 河道整修≥1处，河道整修≥80米。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 中沙镇 | 和谐村 | 产业发展 | 2022年中沙镇和谐村荆峰莉竹木加工有限公司生产车间重建 | 2022年 | 修复受损车间，添置设备，生产竹伞骨，增加竹筷生产线2条，新建车间2个。 | 和谐村22组 | 改扩建 | 20 | 40 | 66 | 改扩建生产车间≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.75*0.08/年，委托帮扶期限≥3年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。
| 中沙镇 | 梅龙村 | 产业发展 | 2022年中沙镇梅龙村竹荪种植基地 | 2022年 | 竹林改造20亩，除草清杂，新建入林机耕道，安装供水设施,套种遮阳作物、添置烘干房、冷链运输等设备。 | 梅龙村7组 | 新建 | 10 | 9 | 16 | 新建竹荪种植基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设和项目管护。
| 中沙镇 | 公略村 | 产业发展 | 2022年中沙镇公略村黄精、玉竹中药材种植基地 | 2022年 | 改良土壤23亩，除草清杂，移栽种苗600株/亩，安装供水设施,套种遮阳作物、施肥等后续管理。 | 公略村8、11、20、21组 | 改扩建 | 20 | 9 | 29 | 改扩建黄精、玉竹种植基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设和项目管护。
| 月山镇 | 石柱村 | 产业发展项目 | 石柱村村部光伏建设项目 | 2022年 | 村部屋顶和新建遮阳棚，容量为110KW的光伏发电站 | 石柱村村部 | 新建 | 20 | 38 | 133 | 新建光伏电站≥1处,光伏扶贫项目验收合格率≥100%,增加村集体经济收入≥收入30%以上用于脱贫人口帮扶,其余用于村内公共设施建设，光伏扶贫电站持续运营年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。 | 直接受益。民主议事决策,改善农业生产条件,提高群众农业生产技能,拓宽群众务工渠道,项目增加村级收入30%以上用干脱贫人口帮扶,其余用于村内公共设施建设 。
| 月山镇 | 石矶村 | 乡村建设行动 | 石矶村咀头上到日山亭沿河农田抽水灌溉电线线路安装项目 | 2022年 | 农田灌溉电线线路安装650米 | 石矶村 | 改扩建 | 5 | 5 | 13 | 改扩建农田灌溉电线线路≥1处,项目(工程)验收合格率100%,项目(工程)完成及时率≥100%,改善农业生产条件≥长期,工程设计使用年限≥15年,受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策,强化供水保障,改善农业生产条件,提高农业生产效率,增加群众收入。
| 月山镇 | 白龙村 | 乡村建设行动 | 白龙村黄茅坑组水渠整修项目 | 2022年 | 水渠整修0.7公里 | 白龙村 | 改扩建 | 5 | 6 | 21 | 渠道整修≥1处,项目(工程)验收合格率100%,项目(工程)完成及时率≥100%,改善群众出行条件≥长期,工程设计使用年限≥20年,受益建档立卡脱贫户满意度≥98% | 群众直接受益。民主议事决策,强化供水保障,改善农业生产条件,提高农业生产效率,增加群众收入。
| 白田镇 | 芋子村 | 乡村建设行动 | 西叶组、林山组水渠建设项目 | 2022年 | 修建西叶组消滤池护坡及水渠，建设林山组水渠 | 西叶组、林山组 | 新建 | 5 | 4 | 11 | 护坡修建加固≥1座，水渠建设≥2条，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 金石镇 | 文星村 | 产业发展 | 2022年文星村油茶基地建设 | 2022年 | 油茶林新造30亩及100亩油茶林后续抚育 | 文星 | 改扩建 | 20 | 62 | 221 | 支持农业发展公司≥1家，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.75*0.08/年，委托帮扶期限≥5年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。
| 金石镇 | 文星村 | 乡村建设 | 2022年文星村山塘建设 | 2022年 | 改造山塘、水渠、排灌 | 文星 | 新建 | 5 | 5 | 15 | 山塘维修≥1处，水圳维修1处项目验收合格率100%，项目完成及时率≥100%，改善农业审查条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98% | 群众直接收益，民主议事决策，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
| 金石镇 | 大长村 | 产业发展 | 2022年大长村新造油茶林 | 2022年 | 新造油茶林30亩 | 赵家组 | 新建 | 20 | 45 | 142 | 支持农业发展公司≥1家，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.75*0.08/年，委托帮扶期限≥5年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 委托帮扶。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。