## Sheet1
湘乡市2022年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序 号 | 项目类别 |  |  | 乡镇（街道） | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施 年度 |  | 责任单位 | 建设任务、内容及规模 | 本次下达 （万元） | 受益脱贫对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制等情况
[14 empty] | 受益村数 | 受益户数 | 受益人数 | 其中
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 | [6 empty] | 受益脱贫村数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数 | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象人数
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 月山镇 |  | 月山镇垃圾清运项目 | 新建 | 全镇镇区 | 2022.1 | 2022.12 | 月山镇人民政府人居环境整治办 | 镇区垃圾清运。 | 20 | 4 | 1200 | 4200 | 1 | 178 | 435 | 保障农村环境面貌，给脱贫户生产生活提供生态健康的环境，提高群众满意度 | 直接帮扶,每日垃圾的清运，改善群众居住环境,拓宽群众务工渠道,增加群众收入。
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 月山镇 |  | 月山镇镇区国省干道的保洁，垃圾清理，维护项目 | 新建 | 全镇镇区 | 2022.1 | 2022.12 | 月山镇人民政府人居环境整治办 | 月山镇镇区国省干道的保洁，垃圾清理，维护. | 10 | 19 | 3000 | 8700 | 2 | 759 | 3327 | 保障农村环境面貌，主要针对S328省道、灰虞线、G354，双石线等干道的环境卫生清洁，干净，整洁，提高群众满意度 | 直接帮扶,日常清理维护，改善群众居住环境,拓宽群众务工渠道,增加群众收入。
3 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 毛田镇 | 羊古村 | 羊古村一字组石湾屋面前塘 | 改扩建 | 羊古村一字组 | 2022 | 2022 | 羊古村 | 清淤150方，砌石墈80方 | 7.5 | 1 | 97 | 97 |  | 3 | 8 | 山塘整修≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
4 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 毛田镇 | 羊古村 | 羊古村一字组石湾斗塘 | 改扩建 | 羊古村一字组 | 2022 | 2022 | 羊古村 | 清淤140方，砌石墈80方 | 7.5 | 1 | 320 | 320 |  | 3 | 8 | 山塘整修≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。
5 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 湘乡市 |  | 东郊-龙洞-泉塘巩固拓展脱贫攻坚成果示范园创建项目 | 新建 | 湘乡市 | 2022年 | 2023年 | 湘乡市乡村振兴局 | 支持片区内22个主体新增种养加农业设施建设，同时与村集体及脱贫群众建立利益联结机制，打造示范片区。 | 2000 | 47 | 2250 | 5800 |  | 2250 | 5800 | 实施经营主体个数≥22个，，利益联结村集体≥32个，增加村集体收入≥1890万，项目（工程）完成及时率100%，项目验收合格率≥100%，受益脱贫人口满意度≥98%。 | 委托帮扶。主体帮扶带动，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。