{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":62,"n_cols":22,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,21],[1,0,3,0],[1,1,1,3],[1,4,3,4],[1,5,3,5],[1,6,3,6],[1,7,3,7],[1,8,3,8],[1,9,1,10],[1,11,3,11],[1,12,3,12],[1,13,3,13],[1,14,1,19],[1,20,3,20],[1,21,3,21],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,9,3,9],[2,10,3,10],[2,14,3,14],[2,15,3,15],[2,16,3,16],[2,17,2,19],[61,0,61,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["湘乡市2023年第一批市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表"]
["序\n号","项目类别",null,null,"乡镇（街道）","村","项目名称","建设性质","实施地点","实施年度",null,"责任单位","建设任务及内容及规模","本次下达（万元）","受益对象",{"$nulls":5},"绩效目标","联农带农机制"]
[null,"项目类型","二级项目类型","项目子类  型",{"$nulls":5},"计划开工时   间","计划完工时   间",{"$nulls":3},"受益村数","受益户数","受益人数","其中"]
[{"$nulls":17},"受益脱贫村数","受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数","受益脱贫户数及防止返贫监测对象人数"]
[1,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","栗山镇","巴江村","巴江村水利建设项目","改建","巴江村　","2023年9月","2023年10月","巴江村　","巴江村水纹线水口山至荞麦丘河道加固，约400米。",8,1,1040,3902,1,124,379,"水纹线水口山至荞麦丘河道加固≥400米；项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业灌溉面积≥300亩，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接受益，民主议事决策，河道加固整修，改善农业生产条件，抗洪灌溉，提高农业生产效率，增加群众收益。"]
[2,"产业发展项目","生产项目","养殖业","栗山镇","巴江村","巴江村黑山羊养殖项目","新建","巴江村　","9月","11月","巴江村　","新建黑山羊养殖场1处和相关的场地配套设施和养殖设施建设，购买黑山羊种苗。",12,1,1040,3902,1,124,379,"新建黑山羊养殖场≥150平方米；项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，增加村集体经济收入≥0.48万/年；收益年限≥5年，受益脱贫人口满意度≥98%。","委托帮托，委托湘乡市润生专业合作社进行项目管理与实施。发展养殖业，带动脱贫户就业增收，增加村级集体经济收入。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。"]
[3,"产业发展项目","生产项目","养殖业基地","白田镇","长江村","长江村栀子花鸡基地建设项目","改扩建","长江村","10月",2023.11,"长江村","基地砌围墙60米，购置烘干机1台，改造鸡舍120个平方",12,1,10,26,null,10,26,"基地砌围墙60米，购置烘干机1台，改造鸡舍120个平方；项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度100%。","直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。"]
[4,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","白田镇","长江村","长江村朝阳组、新怡组至黑瓦组道路建设项目","新建","长江村朝阳组","6月",2023.11,"长江村","朝阳组道路进行平整、拓宽及硬化，长0.34公里，宽3.5米；新怡组至黑瓦组道路拓宽长0.05公里，拓宽5米",8,1,525,1708,null,26,68,"新建改建道路≥0.39公里,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度100%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[5,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","东郊乡","石竹村","石竹村1组水利建设","改扩建","1组","10月","12月","石竹村","水圳改造200米，涵洞50米",8,1,80,340,null,3,8,"水圳新建≥200米，涵洞≥50米，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%","群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[6,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","东郊乡","石竹村","石竹村蔬菜基地","新建","石竹村","9月","11月","石竹村","新建蔬菜基地30亩",12,1,35,200,null,3,12,"新建蔬菜基地≥30亩，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","民主议事决策，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。"]
[7,"产业发展项目","生产项目","休闲农业与乡村旅游","壶天镇","井湾村","井湾村金罗庵乡村旅游配套设施建设","新建","井湾村","2023年7月","2023年12月","井湾村","1处新能源充电站(5个充电位）建设",4,1,826,3020,0,46,131,"新能源汽车充电站新建≥1处，充电位≥5个，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，受益脱贫人口满意度≥98%。","民主议事决策，群众直接受益。增加村级收入，产业投入利益所得进入村集体账户，用于村内脱贫人口帮扶及村内公共设施建设。"]
[8,"乡村建设行动","人居环境整治","村容村貌提升","壶天镇","北风铺居委会","北风铺村容村貌提升项目","改扩建","北风铺居委会","2023年7月","2023年12月","北风铺居委会","发展公益性岗位，改善区域环境卫生，提升村容村貌；居委会人居环境整治基础配套设施建设。",16,1,215,419,0,0,0,"发展公益岗位≥1个，整修道路、地坪≥3处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，群众满意度100%。","民主议事决策，群众直接受益，改善村容村貌，提高生活质量，丰富群众精神文化生活。"]
[9,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","壶天镇","上新桥村","上新桥村茶旅项目建设","改扩建","上新桥村","2023年8月","2023年12月","上新桥村","老茶园一期改造,茶苗品种改良升级。",10,1,91,269,0,5,14,"老茶园改造，茶苗品种改良≥20亩；项目（工程）完成及时率100%，项目（工程）验收合格率100%，委托帮扶期限≥5年，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.5*0.08/年,受益脱贫人口满意度≥98%。","民主议事决策，委托帮扶，直接受益。一是技术培训带动，提供产前产中产后业务培训服务和示范指导，通过技术水平的提升、掌握市场信息等提高发展产业的效益，增加经营性收入；二是务工就业带动，吸纳脱贫户和监测对象长期或季节性务工，合理确定工资水平，拓宽务工渠道；三是保底受益带动，以村集体经济为纽带，通过保底收益，签订相关协议，增加村级收入，30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。"]
[10,"产业发展项目","生产项目","养殖业基地","壶天镇","岩前村","壶天岩前村养殖基地牛舍改扩建","改扩建","岩前村","2022-10-01","2023-03-01","岩前村","养殖基地牛舍改扩建",10,1,35,109,0,35,109,"改扩建牛舍大棚≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，委托帮扶期限≥5年，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.5*0.08/年,受益对象满意度98%。","民主议事决策，委托帮扶，直接受益。一是技术培训带动，提供产前产中产后业务培训服务和示范指导，通过技术水平的提升、掌握市场信息等提高发展产业的效益，增加经营性收入；二是务工就业带动，吸纳脱贫户和监测对象长期或季节性务工，合理确定工资水平，拓宽务工渠道；三是保底受益带动，以村集体经济为纽带，通过保底收益，签订相关协议，增加村级收入，30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设；四是订单收购带动，引导脱贫户和监测对象参与高质量庭院经济等到户产业的发展，开展订单生产，让脱贫户和监测对象分享加工、销售环节的增值受益。"]
[11,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","泉塘镇","泉塘村","大豆种植基地2期","新建","泉塘村7.8.9.10组","2024-03-01","2024-10-01","泉塘村","打造标准化大豆种植基地，平整泉塘村110亩土地，土地平整110亩*1500元/亩、机耕道修建500米*200元/米=100000元、深水井2口*20000元/口=40000元",20,1,1612,3083,0,25,46,"平整土地≥110亩，修建机耕道≥500米，打深水井≥2口，项目(工程)验收合格率100%，项目(工程)完成及时率100%，增加集体经济收入≥长期 ，持续受益年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","帮扶低收入群体，招商引资，年度收益4.4万元，为脱贫及监测人口提供15余劳动力灵活就业机会，人均年增收3000元。改善农田生产条件面积110亩。"]
[12,"产业发展项目","生产项目","养殖业基地","翻江镇","岐山村","发展壶天石羊养殖","改扩建","13组","8月","10月","岐山村","养殖基地改扩建",12,1,15,60,0,7,18,"新建壶天石羊养殖基地数量≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入*0.5*0.08/年，委托帮扶期限≥5年，受益脱贫人口满意度≥98%。","委托帮扶。优先聘请有劳动能力的脱贫户、监测户等重点帮扶对象参与劳动，增加收入。项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。"]
[13,"产业发展项目","生产项目","休闲农业与乡村旅游","翻江镇","菖蒲塘村","九女仙山景区民宿","新建","11组","11月","12月","菖蒲塘村","民宿1栋",12,1,768,3340,1,67,198,"新建民宿≥1栋，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众生产生活条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接帮扶。优先聘请有劳动能力的脱贫户、监测户等重点帮扶对象参与劳动，增加收入。民主议事决策，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设。"]
[14,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","翻江镇","菖蒲塘村","菖蒲塘村1-2组道路硬化","改扩建","1、2组","11月","12月","菖蒲塘村","公路硬化",8,1,31,162,0,4,16,"新建改建道路≥200米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[15,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","翻江镇","岐山村","道路加宽","改扩建","一二组","9月","10月","岐山村","混凝土、浆砌石450米",8,1,320,1200,0,10,31,"改扩建公路≥450米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善群众生活条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善出行条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[16,"产业发展项目","生产项目","养殖业基地","金薮乡","江家村","2023年金薮乡江家村养殖项目","新建","江家村","6月","6月","江家村","与辉泉农业发展有限公司采取委托帮扶的模式养殖香猪、家禽等",12,1,59,162,null,6,9,"新建养殖基地≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。"]
[17,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","金薮乡","辅正村","2023年金薮乡辅正村朝晖拓宽硬化项目","新建","辅正村","2月","12月","辅正村","连接朝晖学校道路拓宽硬化，拓宽和硬化宽5米长750米",3,1,68,188,null,30,110,"新建改建道路≥750米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[18,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","金薮乡","永乐村","2023年金薮乡永乐村河道修整项目","新建","永乐村","10月","12月","永乐村","河道清淤800米；水渠硬化300米，清淤100米",3,1,80,336,null,20,77,"渠道清淤≥900米，水渠硬化≥300米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[19,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","金薮乡","丰山村","2023年金薮乡丰山村水渠硬化项目","新建","丰山村","9月","12月","丰山村","水渠硬化清淤520米",3,1,230,1020,null,20,75,"新建改建水渠≥520米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善农田灌溉条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[20,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","金薮乡","河山村","2023年金薮乡河山村肖家湾组水渠整修","改建","河山村","10月","10月","河山村","水渠整修60米浆砌石",3,1,108,396,null,8,17,"新建改建水渠≥60米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善农田生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[21,"乡村建设行动","农村基础设施","产业路、资源路、旅游路建设","金薮乡","金薮村","2023年金薮乡金薮村拓宽白金产业公路","改建","金薮村","2月","12月","金薮乡人民政府","路基拓宽1米、长3.35千米",18,2,70,225,0,25,96,"新建改建道路≥3.35公里,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善群众出行条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[22,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","金薮乡","江家村","2023年金薮乡江家村电排站项目","新建","江家村",2023.7,2023.7,"江家村","电排站铺设水管600米、浆砌石15方",8,1,68,256,0,2,4,"新建电排站等配套设施≥600米,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善农田灌溉条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[23,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","龙洞镇","龙洞村","新塘、谭丝塘清淤强基","改扩建","龙洞村","12月","2024-03-01","龙洞村村委会","对新塘和谭丝塘清淤强基",8,2,722,2770,2,62,182,"山塘除险加固、数量≥2口，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[24,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","龙洞镇","泉湖村","湘乡市龙洞镇泉湖片区水稻服务特色主题示范项目","新建","泉湖村","10月","2024-03-01","泉湖村","新建30吨/日烘干设备，包含1#提升机、初清筛、2#提升机、干燥机进料水平输送机、干燥机出料水平输送机、生物质热烘炉。年实际累计烘干天数约50天，年产量为1500吨。安装4处机埠能够满足300余亩农田灌溉。",20,1,60,240,1,7,14,"烘干设备≥1套;机埠 ≥4处；设备合格率 100%；项目（工程）完成及时率100%；产值收益 12万元；解决全村及周边稻谷烘干3000亩；工程设计使用年限 ≥20年；群众满意度 ≥98%.","直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。"]
[25,"产业发展项目","生产项目","养殖业基地","龙洞镇","龙洞村","砂子岭土猪养殖","改扩建","龙洞村","10月","2024-03-01","龙洞村村委会","扩大养殖牲猪规模500头",12,1,40,135,1,11,35,"生猪养殖数量≥500头，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","委托帮扶带动群众发展生产增加村集体收入，收入按百分之三十以上用于脱贫户帮扶，其余资金用于村级公益性建设，民主议事决策，增加群众收入。"]
[26,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","梅桥镇","梅桥村","梅桥村8组水渠硬化","改建","梅桥村","11月","12月","梅桥村","梅桥村8组引水渠硬化300米",2,1,120,650,0,10,45,"硬化水渠≥300米，工程正常使用100%，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[27,"产业发展项目","生产项目","休闲农业与乡村旅游","梅桥镇","梅桥村","梅桥村2023年民宿基地","新建","梅桥村","11月","2024-01-01","梅桥村","村集体经济组织新建一处套民宿基地，新建两套民宿住房，一套共享厨房",18,1,775,3345,0,60,190,"新建民宿住房≥2套，共享厨房≥1套，增加村集体经济收入，收益期限≥长期，增项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，增加村集体经济收入≥衔接资金投入，增加务工人数，受益脱贫人口满意度≥98%。","民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级集体经济收入。"]
[28,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","山枣镇","洪塘村","洪塘油茶林种植项目","新建","洪塘村","12月","4月","洪塘村","24组、25、33组油茶林提质改造180亩；新栽油茶林20亩。",12,1,45,150,null,5,19,"油茶林提质改造≥180亩，新建油茶林≥20亩，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，工程设计使用年限≥10年，受益脱贫户、监测人口满意度100%","群众直接受益，民主议事决策，改善农业生产质量，提升农业生产效率，提高油茶生长产量，增加群众收益。"]
[29,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","山枣镇","洪塘村","洪塘村山塘、水圳整修硬化项目","改扩建","洪塘村","12月","12月","洪塘村","水圳新建、维修1000米、山塘维修硬化1000米",8,1,67,203,null,7,24,"山塘护砌≥1000米，水圳整修≥1000米，灌溉农田500亩项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥10年，受益脱贫户、监测人口满意度100%","群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产质量，提升农业生产效率，增加群众收益。"]
[30,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","潭市镇","新群村","新建茶叶基地","新建","新群村3组 ","2023-01-01","2023-11-01","新群村","新建茶叶基地，建设标准化茶叶基地面积45亩。",10,1,768,2760,0,52,126,"新建茶叶基地≥45亩，项目验收合格率≧100%，项目完成及时率≧100%，改善村集体经济收入≧长期，受益脱贫人口满意度≧98%","改善农业生产条件，提高群众农业生产技能拓宽群众务工渠道"]
[31,"产业发展项目","加工流通项目","产地初加工和精深加工","潭市镇","安乐村","安乐村手工粉丝加工厂项目","新建","安乐村八组",2023.12,2024.8,"安乐村","原安乐学校改造手工粉丝加工厂，1.场外设施：地坪、路砼硬化；2.水塘护坡加固；3.卫生间改拆新建；4.屋面改造；5.拆除门窗改造；6.水电设施改造；7.外墙装饰改造；8.室内批墙、地砖铺贴、吊顶。9.冷冻库建设。10.添置机械设备。",14,1,438,1780,0,34,100,"新建加工场所≥1处，项目验收合格率≧100%，项目完成及时率≧100%，改善村集体经济收入≧长期，受益脱贫人口满意度≧98%","提高群众农业生产技能拓宽群众务工渠道"]
[32,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","潭市镇","安乐村","水塘及水渠清淤","新建","安乐村","2023-03-01","2023-08-01","安乐村","计划水塘清淤3口、水渠清淤3千米，硬化3处;腰塘维修加固.",4,1,120,546,0,17,42,"水塘清淤≥3口，渠道清淤≥3000米，项目验收合格率100%，增加帮扶对象增产增收，服务对象满意度95%以上。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[33,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","潭市镇","清风村","清风村水渠清淤项目","新建","清风村","2023-07-01","2023-08-01","清风村","水渠清淤整修243米。",6,1,400,1000,0,12,22,"水渠清淤整修≥243米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[34,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","潭市镇","双西村","双西村机埠水渠恢复加固维修项目","改建","双西村","2023-06-01","2023-07-01","双西村","计划水渠加固整修1900m",6,1,240,700,0,20,55,"水渠加固≥1900米，项目验收合格率100%，使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[35,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","育塅乡","花坪村","油茶林种植","改扩建","花坪村","11月","12月","花坪村","新建油茶林及林下经济（含水稻种植）50亩",12,1,8,29,null,3,11,"新建油茶种植基地数量≥50亩，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善集体经济收入≥长期，持续受益年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。项目收益30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于公共设施建设和项目管护。"]
[36,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","育塅乡","花坪村","水塘整修硬化","新建","花坪村","11月","12月","花坪村","梅树塘水塘整修、淡家湾组大山塘整修硬化",8,1,25,86,null,3,8,"山塘整修硬化≥2口，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[37,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","育塅乡","育塅乡","育塅乡产业发展帮扶项目","新建","育塅乡",2023.1,2023.12,"育塅乡","对19户监测户进行产业直接帮扶及公益性岗位5个进行就业帮扶",18,12,19,46,12,19,46,"发放生产物资≥19户，开发公益性岗位≥5个，帮扶到位率100%，物资发放及时率100%，增加脱贫群众收入≥25万元，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道。"]
[38,"乡村建设行动","农村基础设施","人居环境整治","育塅乡","育塅乡","育塅乡人居环境整治","育塅乡","育塅乡",2023.1,2023.12,"育塅乡","改扩建垃圾清运设施5处",12,15,850,2357,15,850,2357,"改扩建垃圾清运设施≥5处，设施正常使用率100%，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%,改善人居条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%","群众直接受益。民主议事决策，提升群众\n爱卫意识，改善农村居住环境。"]
[39,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","月山镇","石柱村","石柱村油榨大塘、六竹塘等六处骨干大山整修项目","改扩建","石柱村",2023.7,2023.12,"石柱村村委会","油榨大塘塘基硬化30米、六竹塘塘基硬化18米、泗亩冲尾塘护坡硬化20米，清淤1500m³、苍里冲大塘护坡硬化30米，清淤2500m³、红日坨铁炉场塘塘基硬化30米、一亩湾新塘塘基硬化30米，涵洞整修、清淤",8,1,385,1028,null,12,38,"山塘除险加固数量≥6口,项目(工程)验收合格率100%,项目(工程)完成及时率100%,改善农业生产条件≥长期,工程设计使用年限≥20年,受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策,强化供水保障,改善农业生产条件,提高农业生产效率,增加群众收入。"]
[40,"产业发展项目","生产项目","光伏电站建设","月山镇","先锋村","2023年先锋村榆家湾光伏发电站","新建","先锋村榆家湾组",2023.5,2023.11,"先锋村村委会","新建约（300KW）的光伏发电站。",11,1,485,2042,null,20,58,"新建光伏电站功率≥300KW,光伏扶贫项目验收合格率100%,增加村集体经济收入≥长期，光伏扶贫电站持续运营年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","民主议事决策,改善农业生产条件,提高群众农业生产技能,拓宽群众务工渠道,项目增加村级收入30%以上用干脱贫人口帮扶,其余用于村内公共设施建设 。"]
[41,"产业发展项目","生产项目","光伏电站建设","月山镇","先锋村","先锋村榆家湾高密度渔业养殖项目","新建","先锋村榆家湾组",2023.7,2024.2,"先锋村村委会","新建高密度渔业养殖一处，占地约1000平方共14个钢桶，其中直径8米的4个圆形钢桶，直径6米的10个圆形钢桶。",9,1,485,2042,null,20,52,"新建高密度渔业养殖≥1000平方，水产养殖桶数量≥14个，增加集体经济收入≥收入30%以上用于脱贫人口帮扶,其余用于村内公共设施建设，持续运营年限≥10年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","直接受益。民主议事决策,改善农业生产条件,提高群众农业生产技能,拓宽群众务工渠道,项目增加村级收入30%以上用干脱贫人口帮扶,其余用于村内公共设施建设 。"]
[42,"产业发展项目","生产项目","光伏电站建设","月山镇","石柱村","石柱村村部光伏建设项目","新建","石柱村村部","2023年",2023.11,"石柱村村委会","村部屋顶和新建遮阳棚，容量为110KW的光伏发电站",12,1,94,307,null,94,307,"扩建光伏电站≥110KW,光伏扶贫项目验收合格率100%,增加村集体经济收入≥收入30%以上用于脱贫人口帮扶,其余用于村内公共设施建设，光伏扶贫电站持续运营年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","直接受益。民主议事决策,改善农业生产条件,提高群众农业生产技能,拓宽群众务工渠道,项目增加村级收入30%以上用干脱贫人口帮扶,其余用于村内公共设施建设 。"]
[43,"产业发展项目","产业服务支撑项目","农业社会化服务","月山镇",null,"月山镇产业帮扶项","新建","月山镇","2023年",2023.12,"农业综合服务中心","全覆盖有产业发展意愿和能力的脱贫户，采取直接帮扶的模式，发放生产物资。",20,19,600,1800,0,600,1800,"实施帮扶主体帮扶主体≥1家，资金折算物资发放到户比≥80%，技术服务指导覆盖率100%，带动群众增收≥100万元，群众满意度≥95%","把扶贫产业与产业兴旺、脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，建立新型经营主体与低收入人口的长效利益联结机制，带动低收入人口实现稳定增收"]
[44,"产业发展项目","配套基础设施项目","小型农田水利设施建设","月山镇",null,"2023年月山镇村级便携式光伏电排项目","新建","石矶村","2023年",2023.12,"石矶村村委会","石矶村、褒忠山村、紫云村、云南村、青坪村新建光伏电排配套设备。",4,1,300,1090,null,42,141,"新建光伏电排等配套设施≥5套（处）,项目（工程）验收合格率100%,项目（工程）完成及时率100%,改善农田灌溉条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[45,"乡村建设行动","人居环境整治","村容村貌提升","月山镇",null,"2023年月山镇村级村容村貌提升项目","新建","石柱村、石矶村、红日村、白龙村、两头塘村、白龙村、江田村、云南村","2023年",2023.11,"农业综合服务中心","1.红日村垃圾清运和潘家冲组某池塘清淤，臭、死尾水治理新建20立方沼气发酵池，50立方三级沉淀池，干粪棚等；2.两头塘村采购100升的垃圾桶250个；3.其他村垃圾清运和转运；4.檀门口居委会垃圾清运设施建设",16,1,1650,6580,null,94,285,"人居环境整治数量≥8处,项目(工程)验收合格率100%,项目(工程)完成及时率100%,改善农村生活条件≥长期受益建档立卡脱贫户满意度≥98%。","群众直接受益。民主议事决策，提升群众\n爱卫意识，改善农村居住环境。"]
[46,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","中沙镇","梅龙村","2023年中沙镇9组道路扩宽项目","改建","梅龙村9组西扶线地段","2023-11-01","2023年12月","梅龙村村委会","全长500米，路面原宽4米，拓宽至5.5米",2,2,50,300,1,12,35,"新建改建道路≥500米。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%","群众直接受益，民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[47,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","中沙镇","田心村","2023年中沙\n镇田心村8、\n9、10、11组\n路边水圳整修、14组茶园大塘、河道整修项目","新建","田心村","2023-10-01","2023年11月","田心村村委会","新建路边水圳300米40*40、整修塘基2米宽、35米长，14组河道整修100米。",3,1,30,180,null,3,6,"新建渠道整修≥400米，山塘整修≥1处，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，强化供水保障，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[48,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","中沙镇","和谐村","和谐村村道整修","新建","和谐村","11月","12月","和谐村","整修塌方20米，高\n1.5米，硬化破损\n路面5处，面积100立方米",1,1,10,23,1,5,11," 新建山塘整修≥3处。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，改善农业灌溉条件，提高农业生产效率。"]
[49,"产业发展项目","配套基础设施项目","小型农田水利设施建设","中沙镇","和谐村","2023年中沙镇和谐村山塘整修项目","改建","和谐村8、11、13组","2023-11-01","2023年12月","和谐村村委会","整修8组羊古塘30米，11组亚过塘20米，13组大塘40米，硬化塘堤、清淤。",1,1,28,120,1,4,12,"新建改建道路≥250米。项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率≥100%，改善农业生产条件≥长期，工程设计使用年限≥15年，受益脱贫人口满意度≥98%。","群众直接受益，民主议事决策，改善群众出行条件，降低交通安全事故，提高农业生产效率。"]
[50,"乡村建设行动","农村基础设施","农村道路建设","中沙镇","桂花村","桂花村道路硬化项目","新建","桂花村","9月","10月","桂花村","17组新建道路硬化长100米、3.5米宽",5,1,10,160,1,6,23,"新建道路≥100米，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高农业生产效率，增加群众收入。"]
[51,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","中沙镇","梅龙村","2023年中沙镇梅龙村竹荪种植项目","新建","梅龙村11组","2023年4月","2023年11月","梅龙村村委会","改扩建5亩竹荪种植基地",4,"1","36","123","1","12","45","改扩建竹荪种植基地≥5亩，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设和项目管护。"]
[52,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","中沙镇","中沙村","中沙村玉竹种植项目","新建","中沙村9组","12月","2024-04-01","中沙村","新建10亩玉竹种植基地",10,1,10,120,1,11,13,"新建种植基地数量≥10亩，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设和项目管护。"]
[53,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","中沙镇","龙山村","2023年中沙镇龙山村油茶种植项目","新建","龙山村11、16组","2023年9月","2023年12月","龙山村村委会","新建158亩油茶种植基地",4,"1","20","80","1","6","26","新建油茶种植基地数量≥158亩，项目（工程）验收合格率100%，项目（工程）完成及时率100%，改善村集体经济收入≥长期，持续受益年限≥20年，受益脱贫人口满意度≥98%。","直接受益。民主议事决策，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽群众务工渠道，项目增加村级收入30%以上用于脱贫人口帮扶，其余用于村内公共设施建设和项目管护。"]
[54,"乡村建设行动","农村基础设施","小型农田水利设施建设","望春门","联盟村、金塘村","联盟村四组水系改扩建及修复清淤及周德强房屋改造、金塘村七组塘清淤及维修","改扩建","联盟村四组、金塘村七组","4月","12月","联盟村、金塘村","改建、扩建、修复及淤泥清理共计270米，鸭子塘进水管道及出水涵洞周边修复加固、周德强房屋改造；金塘村七组塘清淤及维修",5.8,2,47,292,0,6,15,"建设水利设施≥270米，改造房屋1处；项目验收合格率100%，项目完工及时率100%，群众满意度95%。","群众直接受益，强化供水保障，改善农业生产条件，提高群众农业生产技能，拓宽务工渠道，增加群众收入。"]
[55,"乡村建设行动","农村基础设施","人居环境整治","望春门街道","金塘村","金塘村夜间安全设施增容、维修及清杂草","改扩建","金塘村","10月","12月","金塘村","对全村所有村道、组道的夜间安全设施进行增容维修,地面平整。",2.6,1,226,1180,0,23,63,"群众生活便利设施建设≥1个，项目验收合格率100%，改善农业环境长期，群众满意度95%。","群众直接受益，改善农村生产生活面貌，方便群众出行。"]
[56,"产业发展项目","生产项目","种植业基地","望春门街道","联盟、金塘、城北","2023年度脱贫人口产业直接帮扶项目","新建",null,"9月","9月","望办","对辖区“两有”脱贫人口通过经营主体发放生产物资并提供产业发展服务。",4.88,3,74,190,3,74,190,"“两有”脱贫人口产业帮扶覆盖率100%，财政资金折算物资发放到户占比80%，项目受益脱贫户利益联结建立率100%，增加农业收入6万元以上，群众满意度95%","直接受益。带动群众发展生产，增加经营性收入，提高产业发展能力。"]
[57,"就业项目","公益性岗位","公益性岗位","望春门街道","联盟、金塘、城北","2023年公益性岗位","新建","联盟、金塘、城北","2023-09-01","2024-08-01","望办","开发脱贫人口公益性岗位7个，为期1年。",6.72,3,7,20,3,7,20,"开发公益性岗位7个，就业时间12个月，项目验收合格率100%，群众满意度95%。","直接受益。带动群众务工就业，增加务工性收入，提高收入。"]
["合计",{"$nulls":12},510.00000000000006,106,16514,58594,45,2805,8168]