湖南早熟油菜优势特色产业集群

湘乡市

早熟油菜优势特色产业集群2024年度

续

建

方

案

湖南省湘乡市

2024年2月21日

一、前期建设成效

湘乡市位于湖南省中部，辖3乡15镇4个街道办事处，297个村，38个社区居委会，人口约92.72万，总面积1966.21平方公里。获评湖南省粮食生产先进县、湖南省全面小康经济强县、湖南省县域经济十强县等荣誉称号。湘乡市委、市政府历来重视粮油生产，常年油菜种植面积达22万多亩，总产量2万吨以上。全市共有涉及油菜生产、加工、销售龙头企业、专业合作组织、家庭农场等经营主体485家，各类油菜加工企业186家，油脂加工能力6万吨以上，规模植物油油脂加工企业5家，年加工油脂5500吨以上，油脂总产值达1.9亿元，逐步形成了菜籽油全产业链模式，菜籽油产业实现高质量发展。根据《湖南省农业农村厅、湖南省财政厅关于印发<湖南优势特色产业集群2022年建设实施方案>的通知》（湘农联[2022]79号）文件精神，湘乡市2022年重点支持4家中小规模企业产地加工提升升级；同步推进建设1个绿色高质高效示范基地共1500亩；打造1个农旅融合示范基地，建设12000亩油菜示范基地和造型景观带；培育“嘉宝源”产品品牌，扩大市场知名度。建设主体有湘乡市永嘉农业开发有限公司、湘乡市湘辉农机服务专业合作社、湖南楚山宝农业发展有限公司、湖南辉煌生态农业综合开发有限公司、湘乡市金石镇国常食用油加工厂、湖南省虞塘镇裕康食用油加工厂、湘乡市人民政府等7家单位。项目资金3075万元，其中：中央财政资金600万元，省级财政配套资金50万元，地方整合和自筹资金2425万元。我市早熟油菜优势特色产业集群项目采取“全市推进，重点布局”的原则，实施地点覆盖全市 22 个乡镇（街道）。主要从标准化生产基地建设、加工能力提升、产业融合发展、品牌体系构建等方面建设实施。到目前为止，湘乡市湘辉农机服务专业合作社实施的绿色高质高效示范基地子项目，湖南楚山宝农业发展有限公司、湖南辉煌生态农业综合开发有限公司、湖南省虞塘镇食用油加工厂共四家主体实施的项目己通过三方审计、县级验收和市级复核，完成项目资金1345万元。湘乡市永嘉农业开发有限公司承担实施的品牌体系建设子项目,项目资金550万元,其中：中央财政资金100万元，地方整合和自筹资金450万元,因达不到验收要求正在整改中。湘乡市金石镇国常食用油加工厂承担实施的产地加工提质升级子项目,项目资金280万元,其中：中央财政资金50万元，省级财政配套资金5万元，地方整合和自筹资金225万元,因经济困难放弃实施,于2023年7月向上级申请变更为湖南省江山沁园农业综合开发有限公司在2023年实施（待上级批复）。湘乡市人民政府承担实施的油菜花节,项目资金900万元,其中：中央财政资金200万元，省级财政配套资金20万元，地方整合和自筹资金680万元,因遇恶劣天气油菜长势长相差放弃实施，于2023年7月向上级申请了变更,由湘乡市金石镇政府在2023年实施（待上级批复）。通过项目实施，提高农民种植油菜的积极性，油菜绿色高质高效示范基地和油菜加工厂带动能力强，示范作用大，通过示范带动促进了全市油菜稳产高产，农民增收，农业增效。取得了较好的社会效益和经济效益。

二、功能布局

湘乡早熟油菜优势特色产业集群布局原则是：各乡镇（街道）依照油菜产业基础和资源优势，围绕优势互补、突出错位发展，进一步优化功能分工，将集群建设区按照生产、加工、物流、技术研发、公共服务于一体的全产业链各功能板块进行合理分工，把点状经济、块状经济变成链状经济，促进全市油菜产业集群集聚发展。

2022年湖南早熟油菜优势特色产业集群项目布局如下：

1.生产功能区：根据油菜种植传统习惯及未来发展潜力分析，布局在全市22个乡镇（街道），示范基地在潭市镇。

2.加工功能区：根据产业集聚现状及龙头企业分布情况，布局在湘乡市壶天镇、龙洞镇、虞唐镇等区域。

2024年续建项目：

湘乡市荣桥农机服务专业合作社承担实施的绿色高质高效示范基地子项目。布局在湘乡市泉塘镇双江村，项目建设地点地处湘乡市中部，项目区境内县乡公路四通八达,交通便利，完全可满足该项目建设和建成后运转的需要。

三、思路目标

1.发展思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历届全会精神，践行新发展理念，湘乡市以发展早熟油菜优势特色产业为主导，促进油菜产、加、贮、运、销等全产业链发展；以“提品质、树品牌、增效益”为发展思路，因地制宜，在确保湘乡市粮食等其他大宗农产品安全的前提下，重点突出优势区域，优势品种，延长产业链条、加强科技创新、加快品牌培育，建立利益联结机制为发展方向，竭力提升农田产出能力，促进油菜产业集群化持续发展。

2. 发展目标

（1）总体目标

通过早熟油菜优势特色产业集群项目的实施主要围绕科技创新能力提升、标准化生产基地建设、新型主体培育、加工能力提升、产业融合发展、品牌体系构建六大方面的建设，稳定全市油菜作物种植面积，提高油菜作物良种普及率，提高油菜作物单产和品质，树立湘乡市油菜品牌形象，加强新型农业经营主体与农户建立紧密的利益联结机制，带动农民持续增收，实现湘乡市油菜产业又快又好发展。

（2）具体目标

一是产品供给保障能力进一步提升。到2024年，油菜种植面积达22.6万亩以上，单产100公斤/亩以上，油菜籽总产达2.26万吨，油菜综合产值由4.68亿元增加到5.0亿元以上。

二是产业链竞争能力进一步提升。到2024年底，油菜作物良种普及率达100%，农作物耕种收综合机械化率达到82%，继续加大对专业技术人员的培训力度，专业技术培训达2.0万人次。二品一标农产品认证数达13个，继续稳定省级及以上知名品牌（商标）2 个，农产品质量安全监测合格率、农产品质量安全追溯管理比例均达到100%。

三是产业辐射带动能力进一步提升。大力发挥龙头企业的引领作用，促进资源深度开发、延伸产业链、丰富业态类型、完善利益联结机制。到2024年，省级龙头企业个数达到2个，农业产业化联合体7个，市级以上农业产业化龙头企业5个，带动订单从业人员2.5万人以上，农民人均可支配收入达到2.68万元，农民增收致富能力持续增强。

四、建设内容和资金使用

2024年建设内容：湘乡市荣桥农机服务专业合作社绿色高质高效示范基地建设子项目。项目资金500万元，其中：中央财政资金100万元，地方整合和自筹资金400万元。建设地点：湘乡市泉塘镇双江村。该项目建设绿色高质高效示范基地1500亩，主要建设内容包括为示范基地提供良种、专用硼肥、复合肥，进行绿色防控及其他社会化服务，完善配套基地道路、排灌水渠、灌溉山塘等设施，购置农机具以及进行系列技术推广服务等。详见下表1。

表1  绿色高质高效示范基地建设内容表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产补贴 |  |  |
| 1.1 | 油菜良种补贴 | 公斤 | 600 |
| 1.2 | 土地流转 | 亩 | 1500 |
| 1.3 | 油菜专用硼肥补贴 | 公斤 | 2000 |
| 1.4 | 复合肥补贴 | 吨 | 75 |
| 1.5 | 社会化服务补贴 | 亩 | 1500 |
| 1.6 | 绿色防控 | 亩 | 1500 |
| 2 | 基础设施提升 | 亩 |  |
| 2.1 | 机耕道改造 | 米 | 2400 |
| 2.2 | 排灌渠道改造 | 米 | 2300 |
| 2.3 | 灌溉山塘改造 | 座 | 8 |
| 3 | 农机具购置 |  |  |
| 3.1 | 油菜直播机 | 台 | 4 |
| 3.2 | 油菜移栽机 | 台 | 1 |
| 3.3 | 拖拉机 | 台 | 2 |
| 3.4 | 植保无人机 | 台 | 2 |
| 3.5 | 油菜烘干机 | 台 | 1 |
| 3.6 | 旋耕机 | 台 | 3 |
| 4 | 技术推广服务 |  |  |
| 4.1 | 技术培训 | 项 | 1 |

湘乡市荣桥农机服务专业合作社绿色高质高效示范基地建设项目总投资500万元，其中申请中央财政资金100万元，地方整合资金50万元，自筹资金350万元。（生产补贴投资134万元，基础设施提升投资268万元，农机具购置97万元，技术推广服务1万元。）详见下表2。

绿色高质高效示范基地建设项目投资估算表

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 规模 | 单价（元） | 投资（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合计 | 中央财政资金 | 地方配套资金 | 自筹资金 |
| 1 | 生产补贴 |  |  |  | 134 | 55 | 0 | 79 |
| 1.1 | 油菜良种补贴 | 公斤 | 600 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 1.2 | 土地流转 | 亩 | 1500 | 100 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 1.3 | 油菜专用硼肥补贴 | 公斤 | 2000 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1.4 | 复合肥补贴 | 吨 | 75 | 3200 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 1.5 | 社会化服务补贴 | 亩 | 1500 | 400 | 60 | 40 | 0 | 20 |
| 1.6 | 绿色防控 | 亩 | 1500 | 200 | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | 基础设施提升 |  |  |  | 268 | 45 | 28 | 195 |
| 2.1 | 机耕道改造 | 米 | 2400 | 400 | 96 | 10 | 10 | 76 |
| 2.2 | 排灌渠道改造 | 米 | 2300 | 400 | 92 | 35 | 10 | 47 |
| 2.3 | 灌溉山塘改造 | 座 | 8 | 100000 | 80 |  | 8 | 72 |
| 3 | 农机具购置 |  |  |  | 97 | 0 | 22 | 75 |
| 3.1 | 油菜直播机 | 台 | 4 | 20000 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 3.2 | 油菜移栽机 | 台 | 1 | 140000 | 14 | 0 | 2 | 12 |
| 3.3 | 轮式拖拉机 | 台 | 2 | 100000 | 20 | 0 | 4 | 16 |
| 3.4 | 植保无人机 | 台 | 2 | 50000 | 10 | 0 | 4 | 6 |
| 3.5 | 油菜烘干机 | 台 | 1 | 150000 | 15 | 0 | 5 | 10 |
| 3.6 | 旋耕机 | 台 | 3 | 100000 | 30 | 0 | 6 | 24 |
| 4 | 技术推广服务 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4.1 | 技术培训 | 项 | 1 | 10000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 合计 |  |  |  | 500 | 100 | 50 | 350 |

湘乡市荣桥农机服务专业合作社绿色高质高效示范基地建设子项目已纳入集群项目总体实施方案项目库，且未纳入2022年度省级实施方案的子项目。

五、效益分析经济效益

1.经济效益

通过建设绿色高质高效示范基地，采用“稻-稻-油”“稻-再生稻-油”等种植模式，推广应用全程机械化作业，预计目标应达到再生稻头季亩产650公斤、再生季产量250公斤（或双季稻产量1000公斤）、油菜籽产量110公斤，亩平节本增效增收约400元，共节本增收60万元以上。

2.社会效益

一是项目实施后，田间道路、排灌渠等设施得到改善，为油菜全程机械化生产、产品轻松入仓提供便利条件，有效减轻劳动强度，大幅提高油菜生产效率。

二是通过建设油菜绿色高质高效生产基地，集成推广一套油菜绿色高质高效标准化生产技术模式，通过示范带动，促进全市油菜稳产高产、节本增效。

3.生态效益

项目实施能够辐射带动湘乡市油菜种植，油菜是重要的油料作物，也是十分高效的重金属修复作物，大力发展油菜可降低土壤中重金属元素和有害物质积累，对土壤有净化和培肥作用。通过扩大“稻-稻-油”“稻-再生稻-油”种植面积，恢复部分旱地种植油菜，可以推进冬闲田的利用，有效利用耕地资源，减少冬季水土流失，保护生态环境。

- 保障措施

1.加强组织领导

市农业农村局成立湘乡市实施湖南早熟油菜优势特色产业集群建设项目工作领导小组，局长任领导小组组长，分管负责人为副组长,成员为局农业技术推广中心、种植业管理股、财务股、乡村产业发展股、发展规划股等股室和单位负责同志，主要负责早熟油菜优势特色产业集群项目建设实施方案制定、中期指导管理，出台早熟油菜优势特色产业集群项目建设资金管理和绩效管理办法，协调指导、调度评估、监督检查早熟油菜产业集群项目建设工作。

2.健全管理措施

根据项目实际情况，通过建立和完善项目管理制度，使项目管理制度化、规范化。具体为：

（1）项目验收和资金拔付

项目建设实行“先建后补”的方式，由项目实施主体按照早熟油菜优势特色产业集群建设项目规定的各项要求自行采购和建设。为切实提高财政资金使用效益，并通过中央财政集中资金引导，有效带动社会资本加大投入，引导和撬动金融资本和社会资本参与建设，提高产业发展的内在活力和竞争力。中央资金不得用于建设楼堂馆所、市政道路,不得列支管理费，不得大量用于购买生产资料、发展休闲农业;不得与烘干机等农机购置补贴等其它中央财政转移支付资金有交叉重复。子项目竣工后，由子项目实施主体自行聘请具有资质的第三方审计机构进行评审，评审合格并出具审计报告后向市农业农村局提出项目验收申请，市农业农村局收到验收申请后组织财政部门按照完工一个、验收一个的要求，及时对建设完成的具体项目进行验收,加快推进项目整体建设进度。市级验收完成后，形成市级验收报告，并向湘潭市申请复核验收。市级工程结算实行质量否决，限期整改。项目复核验收通过后向市财政局报送验收资料，申请拨付资金。

（2）严格资金管理

该项目建设资金属国家奖励资金。为确保项目顺利实施，一方面要保证资金落实到位；另一方面加强财政资金管理，做到专款专用，杜绝截留和挪用事件的发生。

（3）加强部门协调配合

各相关单位和部门增强服务意识，千方百计为项目实施主体提供优质高效服务。农业部门负责实施方案制定,技术指导,项目管理。财政部门及时落实相关专项经费和补贴资金拨付工作，尽可能加大奖补力度。农村信用社等银信部门尽可能地帮助农民解决资金困难；农机、供销等其他涉农部门根据各自职能，尽心尽力为项目实施做好服务工作。

3.强化资金保障

建立与早熟油菜优势特色产业集群相适应的财政支农政策体系。建立农业投入稳定增长机制，优化投入结构，重点支持早熟油菜优势特色产业集群项目的建设，发挥财政投入对早熟油菜产业发展的促进作用。发挥财政资金撬动效应，吸引社会资金、金融资本、政府贷款贴息投入。

4.抓好技术服务

一是加快新品种、新技术推广，重点推广“双低”油菜新品种和油菜轻简化栽培，统防统治，制定优质油菜标准化生产技术规程，实现良种良法相配套。二是加强技术培训，成立技术专家组，到项目实施主体开展技术指导服务，帮助企业加强管理。三是扎实开展高产创建，认真做好高产创建示范工作，示范推广全程机械化、病虫害统防统治等技术，集中展示新品种新技术，不断扩大高产创建示范带动作用，促进地区平衡增产。充分调动农民和基层单位发展油菜生产的积极性。