社会救助工作经费项目支出绩效自评报告

一、预算支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

湘乡市民政局是主管全市民政工作的市政府工作部门，社会救助管理股和儿童福利股为市民政局内设股室，主要负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助工作；负责特困人员供养和农村乡镇敬老院建设管理的业务指导工作；负责城乡社会救助体系建设工作；拟订城乡居民最低生活保障对象家庭收入核查办法和操作程序；拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构建设和管理工作。

- 预算资金基本情况包括预算资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。

- 预算资金基本性质为一般公共预算拨款。主要用全市儿童主任岗位津贴的发放、农村留守儿童综合保障保险费以及为各项社会救助政策的落实向乡镇办、行政村提供必要的办公用品等工作经费支出。

- 预算资金绩效目标，包括总体目标和年度目标。

- 总体目标：社会救助事关困难群众基本生活的衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度安排。通过社会救助工作经费的配备，达到民政政策宣传到位，民政补贴补助申报、监管到位，人员信息异动报送，动态管理到位。防止民政资金不虚报、不冒领现象发生。通过儿童主任岗位津贴的发放、农村留守儿童综合保障保险费的缴纳广泛开展各类关爱服务活动，为留守儿童、孤儿、困境儿童身心健康发展打造更好的成长环境。

- 年度目标：按进度拨付儿童主任岗位津贴，为农村留守儿童、孤儿、困境儿童缴纳综合保障保险费以及为乡镇办、行政村提供必要的办公用品，提升社会救助工作效率，切实保障困难群众基本生活，社会救助水平整体提升。

- 预算资金使用及管理情况

（一）预算资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

2024年本级配套社会救助工作经费为80万元。

- 预算资金实际使用情况。

2024年我市社会救助工作经费支出78.792万元，其中儿童主任岗位津贴60.5万元，农村留守儿童综合保障保险13.158万元，印刷费等5.134万元。

（三）预算资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局为进一步加强局机关财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保局机关工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，制定《湘乡市民政局财务管理制度》。

为强化民政资金监管，防范错发、漏发、乱发行为，杜绝虚报、冒领、挪用现象的发生，在全市范围内集中开展民政补贴对象的清查工作，做到民政补贴对象业务数据与“一卡通”信息平台发放数据无缝对接。为有效杜绝和防范死亡人员、户口外迁人员、不符合政策条件违规享受救助待遇对象的清退工作，做到村、社区、乡镇（街道）主动发现问题，制定下发了《湘乡市民政救助补助资金虚报冒领行为防范工作暂行办法》，健全完善了民政发放对象核查制度，重点落实补贴信息异动月报告、民政资金发放人员信息月公示和对违法违纪违规行为举报奖惩等制度。

- 本项目资金严格按上述文件相关要求执行。实行专项核算，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

- 预算支出组织实施情况

1、严格按《湘乡市政府采购办法》的相关规定，办公用品、印刷品等物资采购严格按规定要求按采购程序办理，严格资产管理，严格低值易耗品的领用登记。

2、根据工作需要严格按考核结果拨付乡镇办儿童主任岗位津贴。

3、加强对乡镇办拨付资金的监督管理。

四、预算支出绩效情况

（一）预算支出决策情况。

本项目每年年初根据资金支持范围设立绩效目标，绩效目标设置合规，因素选择全面合理，预算确定的投资额与资金需求量相匹配。

- （二）预算支出过程情况。

- 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，严格按照《湖南省民政专项资金使用管理办法》、《湘乡市民政局救助补助资金及民政项目资金监督管理实施办法》执行和实施，按照“专款专用、单独核算”的原则进行财务核算，儿童主任岗位津贴全部通过惠民惠农财政补助资金“一卡通”发放。其余严格按《湘乡市政府采购办法》的相关规定执行。

- 预算支出产出情况。

- 数量指标：全市儿童主任人数336人，城市特困保障标准10920元/年，城市低保保障标准700元/月，农村特困保障标准7200元/年，农村低保保障标准5520元/年，购买农村留守儿童综合保障保险人数2193人。

- 质量指标：儿童主任岗位津贴发放准确率98%，困难群众资金发放率98%。

- 时效指标：困难群众资金发放时间按月发放。

- 成本指标：社会救助工作经费80万。

- （四）预算支出效益情况。

- 经济效益指标：有效防范民政资金虚报、冒领、节约财政资金促进社会公平，减少贫困和灾害带来的经济损失。

- 社会效益指标：保障留守儿童、孤儿、困境儿童基本生活需要，增强留守儿童、困境儿童的获得感和幸福感，增强困难群众的获得感和幸福感。

- 可持续影响指标：确保惠民政策精准落实，民政保障履职能力适当提高。

- 五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

- （1）全面清查，澄清底数。把民政对象的入户调查作为全年民政工作的重点内容。

（2）整章建制，常态监管。针对前期工作中存在的制度性短板和操作性偏差，整合各项规章制度，规范业务操作流程，突出纪律约束和责任追究，重点是建立民政救助补助对象异动月报制度，明确奖惩措施，强化日常管理，有效防范各种虚报冒领现象发生。

- 六、有关建议

请市财政加大资金支持力度，保障资金及时拨付。争取将民政补贴资金发放准确率纳入乡村绩效考核。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表